## Danh sách tính năng HRM
STT | Module | Tính năng | Mô tả chi tiết | Độ ưu tiên | Giai đoạn | Trạng thái | Ghi chú kỹ thuật
1 | 1. Sơ đồ tổ chức | Sơ đồ cây trực quan | Vẽ chart động hiển thị cấu trúc tổ chức, có thể Zoom in/out, tìm kiếm nhanh nhân viên trên cây. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Dùng React Flow / D3.js, hỗ trợ SVG export
2 | 1. Sơ đồ tổ chức | Kéo thả (Drag & Drop) | Chuyển nhân viên từ phòng ban này sang phòng ban kia bằng kéo thả trực quan trên sơ đồ. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | React DnD Kit, cập nhật real-time qua WebSocket
3 | 1. Sơ đồ tổ chức | Quản lý phòng ban | Tạo, sửa, xóa phòng ban, thiết lập cấp bậc cha-con, gán trưởng phòng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Cấu trúc cây đệ quy, adjacency list
5 | 2. Quản lý nhân sự | Hồ sơ 360 độ | Lưu toàn bộ thông tin: lịch sử công tác, khen thưởng, kỷ luật, gia cảnh, bằng cấp, chứng chỉ. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | JSONB cho dữ liệu mở rộng, mã hóa dữ liệu nhạy cảm
6 | 2. Quản lý nhân sự | Timeline nhân viên | Hiển thị quá trình làm việc dạng dòng thời gian: vào công ty, thăng chức, chuyển phòng, nghỉ việc. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Component Timeline responsive
7 | 2. Quản lý nhân sự | Import/Export Excel | Nạp/xuất dữ liệu hàng loạt từ file Excel chuẩn xác, có validate dữ liệu trước khi import. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | SheetJS/ExcelJS, queue xử lý file lớn, template mẫu
9 | 2. Quản lý nhân sự | Tìm kiếm nâng cao | Tìm kiếm nhân viên theo nhiều tiêu chí: phòng ban, vị trí, kỹ năng, trạng thái. | Trung bình | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Full-text search, filter combo
11 | 3. Hợp đồng lao động | Cảnh báo hết hạn | Tự động gửi cảnh báo danh sách hợp đồng sắp hết hạn trước 15/30/60 ngày qua email và dashboard. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Cron job hàng ngày, push notification
12 | 3. Hợp đồng lao động | In ấn hợp đồng | Xuất file Hợp đồng Word/PDF từ mẫu có sẵn (Mail merge), hỗ trợ nhiều mẫu hợp đồng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Docxtemplater / Puppeteer PDF
13 | 3. Hợp đồng lao động | Phụ lục hợp đồng | Quản lý lịch sử gia hạn, thay đổi lương, thay đổi vị trí thông qua phụ lục hợp đồng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Version control cho hợp đồng
15 | 3. Hợp đồng lao động | Quản lý mẫu hợp đồng | Tạo và quản lý nhiều mẫu hợp đồng: thử việc, chính thức, thời vụ, cộng tác viên. | Trung bình | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Template engine, WYSIWYG editor
16 | 4. Quản lý nghỉ phép | Luồng duyệt phép | Cấu hình người duyệt theo cấp bậc (Trưởng phòng → Giám đốc), hỗ trợ duyệt nhiều cấp. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Workflow engine, state machine pattern
17 | 4. Quản lý nghỉ phép | Tính phép tự động | Tự động cộng phép thâm niên, reset phép tồn cuối năm, cấu hình chính sách phép linh hoạt. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Rule engine cho chính sách phép
18 | 4. Quản lý nghỉ phép | Lịch Team | Xem ai vắng mặt hôm nay/tuần này để sắp xếp công việc, giao diện calendar. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | FullCalendar.js, filter theo phòng ban
19 | 4. Quản lý nghỉ phép | Chính sách nghỉ phép | Cấu hình loại phép: phép năm, phép ốm, nghỉ không lương, nghỉ thai sản, nghỉ cưới. | Trung bình | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Cấu hình động, không hardcode
21 | 5. Chấm công | Chống gian lận | Check GPS, WiFi công ty hoặc chụp ảnh selfie khi chấm công để xác minh. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Geolocation API, MediaStream API
22 | 5. Chấm công | Xử lý linh hoạt | Quản lý đi muộn/về sớm, quên chấm công. Nhân viên gửi giải trình, quản lý duyệt. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Workflow giải trình, notification
23 | 5. Chấm công | Kết nối máy chấm công | Giả lập API lấy dữ liệu từ máy chấm công vân tay, hỗ trợ nhiều loại máy. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | REST API adapter pattern, mock data
24 | 5. Chấm công | Bảng công tổng hợp | Tổng hợp công hàng tháng: ngày công thực tế, OT, nghỉ phép, nghỉ không lương. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Liên kết module Nghỉ phép + Lương
26 | 5. Chấm công | Quản lý làm thêm giờ (OT) | Đăng ký OT, phê duyệt OT, tính hệ số OT theo ngày thường/cuối tuần/lễ. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Theo quy định Luật lao động VN
28 | 6. Tính lương | Thuế TNCN & BHXH | Tự động tính thuế TNCN bậc thang 7 bậc, trích đóng BHXH/BHYT/BHTN theo quy định. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Cập nhật bảng thuế theo Nghị định mới nhất
29 | 6. Tính lương | Phiếu lương mật | Gửi Payslip qua email riêng hoặc xem trên App có mật khẩu, đảm bảo bảo mật. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | PDF encrypted, OTP xem phiếu lương
30 | 6. Tính lương | Bảng lương tổng hợp | Tổng hợp bảng lương toàn công ty, phân theo phòng ban, xuất báo cáo. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Batch processing, export Excel/PDF
33 | 7. Onboarding | Checklist tự động | Tạo danh sách việc cần làm (Cấp laptop, tạo email, cấp thẻ) và giao cho IT/Admin tự động. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Template checklist theo vị trí, Kanban board
37 | 8. Offboarding | Bàn giao công việc | Quy trình thu hồi tài sản (laptop, thẻ, chìa khóa), bàn giao công việc trước khi cho nghỉ hẳn. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Checklist bàn giao, xác nhận từng bước
39 | 8. Offboarding | Quyết toán nghỉ việc | Tính toán các khoản còn lại: lương, phép chưa dùng, thưởng, bồi thường. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Liên kết module Lương + Phép
41 | 9. Cổng nhân viên (ESS) | Tự phục vụ (Self-Service) | Nhân viên tự cập nhật địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng (chờ HR duyệt). | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Form validation, approval workflow
43 | 9. Cổng nhân viên (ESS) | Xem phiếu lương | Nhân viên xem phiếu lương các tháng, bảo mật bằng mật khẩu/OTP. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Mã hóa, xác thực 2 lớp
45 | 10. Báo cáo & Phân tích | Biểu đồ biến động nhân sự | Tỷ lệ nghỉ việc (Turnover rate), tỷ lệ tuyển mới theo tháng/quý/năm. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Recharts/Chart.js, drill-down
47 | 10. Báo cáo & Phân tích | Báo cáo headcount | Thống kê số lượng nhân sự theo phòng ban, giới tính, độ tuổi, thâm niên. | Trung bình | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Pivot table, biểu đồ tròn/cột
48 | 10. Báo cáo & Phân tích | Dashboard tổng quan | Trang chủ hiển thị các chỉ số KPI nhân sự chính: headcount, turnover, chi phí lương. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Widget-based dashboard, real-time
66 | 15. Phân quyền & Bảo mật | Phân quyền theo vai trò (RBAC) | Admin, HR Manager, HR Staff, Manager, Employee - phân quyền chi tiết từng chức năng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | NextAuth.js/Clerk, middleware guard
67 | 15. Phân quyền & Bảo mật | Audit Log | Ghi lại mọi thao tác: ai làm gì, khi nào, trên dữ liệu nào. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Event sourcing, log immutable
69 | 15. Phân quyền & Bảo mật | Mã hóa dữ liệu | Mã hóa dữ liệu nhạy cảm: CMND, lương, tài khoản ngân hàng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | AES-256, field-level encryption
70 | 16. Thông báo & Truyền thông | Hệ thống thông báo | Push notification, email, in-app notification cho mọi sự kiện quan trọng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | WebSocket, Firebase FCM, email queue
78 | 18. Phúc lợi | Quản lý ngày nghỉ lễ | Cấu hình lịch nghỉ lễ hàng năm, nghỉ bù, áp dụng theo vùng miền. | Trung bình | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Calendar, region-based config
79 | 19. Tích hợp & Hệ thống | API RESTful | Cung cấp API cho phép tích hợp với các hệ thống khác: ERP, kế toán. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | OpenAPI/Swagger documentation
80 | 19. Tích hợp & Hệ thống | Tích hợp email | Gửi email tự động qua SMTP/SendGrid cho mọi thông báo hệ thống. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Email template, queue, retry
81 | 19. Tích hợp & Hệ thống | Sao lưu & Phục hồi | Sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày, khôi phục khi cần. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Database backup, point-in-time recovery
83 | 19. Tích hợp & Hệ thống | Mobile Responsive | Giao diện hoạt động tốt trên mobile, tablet. Cân nhắc PWA. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Tailwind responsive, PWA manifest
4 | 1. Sơ đồ tổ chức | Lịch sử thay đổi tổ chức | Ghi lại mọi thay đổi cơ cấu tổ chức theo thời gian, có thể xem lại ảnh chụp tại thời điểm bất kỳ. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Snapshot pattern, versioning
8 | 2. Quản lý nhân sự | Quản lý ảnh nhân viên | Upload, crop ảnh đại diện, lưu trữ trên cloud storage. | Thấp | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Sharp/Cloudinary, lazy loading
10 | 2. Quản lý nhân sự | Quản lý người phụ thuộc | Lưu thông tin người thân, liên hệ khẩn cấp, người phụ thuộc để giảm trừ thuế. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Liên kết với module Thuế TNCN
20 | 4. Quản lý nghỉ phép | Báo cáo nghỉ phép | Thống kê số ngày phép đã dùng, còn lại theo nhân viên/phòng ban/loại phép. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Chart + export Excel
25 | 5. Chấm công | Ca làm việc | Quản lý ca: ca sáng, ca chiều, ca đêm, ca xoay. Gán ca cho nhân viên/nhóm. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Shift scheduling algorithm
27 | 6. Tính lương | Công thức động | Cho phép người dùng tự định nghĩa công thức tính lương (như Excel) trên giao diện web. | Cao | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Formula parser, sandbox execution
31 | 6. Tính lương | Quản lý phụ cấp/thưởng | Cấu hình các loại phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại), thưởng KPI/thưởng lễ. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Cấu hình linh hoạt theo nhóm nhân viên
34 | 7. Onboarding | Cổng chào mừng | Gửi email Welcome kèm tài liệu hướng dẫn, nội quy, video giới thiệu công ty tự động. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Email template, landing page riêng
36 | 7. Onboarding | Đánh giá thử việc | Tự động nhắc đánh giá thử việc trước khi hết hạn, form đánh giá online. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Liên kết module Hợp đồng
38 | 8. Offboarding | Phỏng vấn nghỉ việc | Lưu lý do nghỉ việc (Exit Interview) để làm báo cáo phân tích biến động nhân sự. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Form survey, phân tích sentiment
40 | 8. Offboarding | Chứng nhận nghỉ việc | Tự động tạo giấy xác nhận thôi việc, quyết định nghỉ việc từ mẫu. | Thấp | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Template Word/PDF
42 | 9. Cổng nhân viên (ESS) | Gửi yêu cầu hành chính | Gửi các yêu cầu: xác nhận lương, xác nhận công tác, hỗ trợ visa trực tuyến. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Ticket system, SLA tracking
46 | 10. Báo cáo & Phân tích | Phân tích quỹ lương | Biểu đồ quỹ lương, so sánh thu nhập giữa các phòng ban, xu hướng tăng lương. | Cao | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Dashboard BI, export báo cáo
50 | 11. Tuyển dụng | Quản lý tin tuyển dụng | Tạo, đăng tin tuyển dụng lên website công ty và các kênh tuyển dụng. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | SEO-friendly job posting, multi-channel
51 | 11. Tuyển dụng | Theo dõi ứng viên (ATS) | Pipeline ứng viên: Ứng tuyển → Sàng lọc → Phỏng vấn → Offer → Onboard. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Kanban board, email automation
55 | 12. Đào tạo | Kế hoạch đào tạo | Lập kế hoạch đào tạo năm, phân bổ ngân sách, theo dõi thực hiện. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Gantt chart, budget tracking
56 | 12. Đào tạo | Quản lý khóa học | Tạo khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài, đăng ký tham gia, điểm danh. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | LMS mini, attendance tracking
58 | 12. Đào tạo | Quản lý chứng chỉ | Theo dõi bằng cấp, chứng chỉ, cảnh báo hết hạn chứng chỉ. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Reminder engine, document storage
59 | 13. Đánh giá hiệu suất | Thiết lập KPI/OKR | Cấu hình mục tiêu KPI/OKR theo cấp: công ty → phòng ban → cá nhân. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Cascading goals, weight scoring
62 | 13. Đánh giá hiệu suất | Chu kỳ đánh giá | Cấu hình chu kỳ: hàng quý, nửa năm, hàng năm. Nhắc nhở tự động. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Scheduler, email reminder
63 | 14. Quản lý tài sản | Cấp phát tài sản | Cấp phát laptop, điện thoại, thẻ ra vào cho nhân viên, theo dõi tình trạng. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Barcode/QR code tracking
64 | 14. Quản lý tài sản | Thu hồi tài sản | Thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển phòng. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Liên kết module Offboarding
68 | 15. Phân quyền & Bảo mật | Xác thực 2 lớp (2FA) | Bật xác thực 2 lớp cho tài khoản quản trị, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | TOTP, SMS OTP
71 | 16. Thông báo & Truyền thông | Nhắc nhở tự động | Nhắc sinh nhật, kỷ niệm ngày vào, hết hạn hợp đồng, deadline đánh giá. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Cron scheduler, event-driven
73 | 17. Công tác & Chi phí | Đề xuất công tác | Nhân viên đăng ký đi công tác, quản lý phê duyệt, theo dõi lịch trình. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Approval workflow, calendar sync
76 | 18. Phúc lợi | Chế độ phúc lợi | Quản lý các chế độ: bảo hiểm sức khỏe, nghỉ mát, quà sinh nhật, trợ cấp. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Flexible benefits, point system
84 | 20. Khen thưởng & Kỷ luật | Quản lý khen thưởng | Đề xuất, phê duyệt khen thưởng. Lưu lịch sử khen thưởng vào hồ sơ nhân viên. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Workflow duyệt, gắn vào timeline
85 | 20. Khen thưởng & Kỷ luật | Quản lý kỷ luật | Lập biên bản vi phạm, quyết định kỷ luật, theo dõi thực hiện. | Trung bình | Phase 2 | Chưa bắt đầu | Compliance tracking, document upload
14 | 3. Hợp đồng lao động | Chữ ký số | Tích hợp chữ ký số để ký hợp đồng online, đảm bảo pháp lý. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Tích hợp dịch vụ chữ ký số bên thứ 3
32 | 6. Tính lương | Tạm ứng lương | Nhân viên đề xuất tạm ứng, quản lý duyệt, tự trừ vào kỳ lương. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Workflow duyệt, liên kết payroll
35 | 7. Onboarding | Mentor/Buddy Program | Gán người hướng dẫn cho nhân viên mới, theo dõi tiến trình hòa nhập. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Matching algorithm, feedback form
44 | 9. Cổng nhân viên (ESS) | Bảng tin nội bộ | Thông báo, tin tức nội bộ công ty, sinh nhật, sự kiện. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | CMS nội bộ, push notification
49 | 10. Báo cáo & Phân tích | Báo cáo tùy chỉnh | Cho phép người dùng tự tạo báo cáo bằng cách chọn trường dữ liệu và điều kiện lọc. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Report builder, saved reports
52 | 11. Tuyển dụng | Lịch phỏng vấn | Đặt lịch phỏng vấn, gửi email mời tự động, đồng bộ Google Calendar. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Calendar API integration
53 | 11. Tuyển dụng | Ngân hàng ứng viên | Lưu trữ CV ứng viên tiềm năng cho các vị trí tương lai. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Tagging, search CV
54 | 11. Tuyển dụng | Báo cáo tuyển dụng | Thống kê: thời gian tuyển trung bình, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí/đầu người. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Funnel analytics
57 | 12. Đào tạo | Đánh giá sau đào tạo | Khảo sát đánh giá chất lượng khóa học, đo lường hiệu quả đào tạo. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Survey form, Kirkpatrick model
60 | 13. Đánh giá hiệu suất | Đánh giá 360 độ | Thu thập feedback từ cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, tự đánh giá. | Trung bình | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Anonymous feedback, radar chart
61 | 13. Đánh giá hiệu suất | Kế hoạch phát triển cá nhân | Lập lộ trình phát triển nghề nghiệp, theo dõi tiến trình. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Career path visualization
65 | 14. Quản lý tài sản | Kiểm kê tài sản | Kiểm kê định kỳ, đối chiếu tài sản thực tế và trên hệ thống. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Mobile scan, báo cáo chênh lệch
72 | 16. Thông báo & Truyền thông | Khảo sát nhân viên | Tạo khảo sát nội bộ (Engagement Survey), thu thập phản hồi ẩn danh. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Survey builder, analytics
74 | 17. Công tác & Chi phí | Thanh toán chi phí | Khai báo chi phí công tác: vé máy bay, khách sạn, ăn uống. Upload hóa đơn. | Trung bình | Phase 3 | Chưa bắt đầu | OCR hóa đơn, policy check
75 | 17. Công tác & Chi phí | Báo cáo chi phí | Thống kê chi phí công tác theo phòng ban, dự án, nhân viên. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Dashboard, budget vs actual
77 | 18. Phúc lợi | Bảo hiểm bổ sung | Quản lý gói bảo hiểm sức khỏe bổ sung cho nhân viên và người thân. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Tích hợp nhà bảo hiểm
86 | 20. Khen thưởng & Kỷ luật | Bảng vinh danh | Hiển thị nhân viên xuất sắc tháng/quý trên cổng nhân viên. | Thấp | Phase 3 | Chưa bắt đầu | Gamification, badge system
82 | 19. Tích hợp & Hệ thống | Multi-tenant | Hỗ trợ nhiều công ty/chi nhánh trên cùng một hệ thống. | Thấp | Phase 4 | Chưa bắt đầu | Schema-based hoặc row-level tenant

## Tổng hợp theo Module
Module | Tổng tính năng | Cao | Trung bình | Thấp | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4
1. Sơ đồ tổ chức | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
2. Quản lý nhân sự | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0
3. Hợp đồng lao động | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0
4. Quản lý nghỉ phép | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
5. Chấm công | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
6. Tính lương | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0
7. Onboarding | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
8. Offboarding | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
9. Cổng nhân viên (ESS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
10. Báo cáo & Phân tích | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
11. Tuyển dụng | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0
12. Đào tạo | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0
13. Đánh giá hiệu suất | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
14. Quản lý tài sản | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
15. Phân quyền & Bảo mật | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
16. Thông báo & Truyền thông | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
17. Công tác & Chi phí | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
18. Phúc lợi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
19. Tích hợp & Hệ thống | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1
20. Khen thưởng & Kỷ luật | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
TỔNG CỘNG | 86 | 37 | 31 | 18 | 40 | 28 | 17 | 1

## Kế hoạch triển khai
Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Mô tả | Số tính năng | Mục tiêu chính
Phase 1 | Tháng 2 - 10 Tháng 3 | MVP - Các tính năng cốt lõi, ưu tiên cao | 40 | Ra mắt hệ thống cơ bản: Nhân sự, Chấm công, Lương, Hợp đồng, Phân quyền
Phase 2 | 10 Tháng 3 - 25 Tháng 3 | Mở rộng - Nâng cao trải nghiệm người dùng | 28 | Bổ sung: Tuyển dụng, Đào tạo, KPI, Phúc lợi, Báo cáo nâng cao
Phase 3 | 25 Tháng 3 - 5 Tháng 4 | Hoàn thiện - Tích hợp và tối ưu | 17 | Tích hợp bên ngoài, chữ ký số, gamification, survey
Phase 4 |  | Nâng cấp - Enterprise features | 1 | Multi-tenant, AI-powered analytics, mobile app