## Danh sách tính năng HRM
STT | Module | Tính năng | Mô tả chi tiết | Độ ưu tiên | Giai đoạn | Trạng thái | Ghi chú kỹ thuật
Dùng React Flow / D3.js, hỗ trợ SVG export
React DnD Kit, cập nhật real-time qua WebSocket
Cấu trúc cây đệ quy, adjacency list
JSONB cho dữ liệu mở rộng, mã hóa dữ liệu nhạy cảm
[7 empty] | Component Timeline responsive | Đạt
SheetJS/ExcelJS, queue xử lý file lớn, template mẫu
Full-text search, filter combo
11 | 3. Hợp đồng lao động | Cảnh báo hết hạn | Tự động gửi cảnh báo danh sách hợp đồng sắp hết hạn trước 15/30/60 ngày qua email và dashboard. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Cron job hàng ngày, push notification | Sơn
12 | 3. Hợp đồng lao động | In ấn hợp đồng | Xuất file Hợp đồng Word/PDF từ mẫu có sẵn (Mail merge), hỗ trợ nhiều mẫu hợp đồng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Docxtemplater / Puppeteer PDF
13 | 3. Hợp đồng lao động | Phụ lục hợp đồng | Quản lý lịch sử gia hạn, thay đổi lương, thay đổi vị trí thông qua phụ lục hợp đồng. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Version control cho hợp đồng
15 | 3. Hợp đồng lao động | Quản lý mẫu hợp đồng | Tạo và quản lý nhiều mẫu hợp đồng: thử việc, chính thức, thời vụ, cộng tác viên. | Trung bình | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Template engine, WYSIWYG editor
[7 empty] | Workflow engine, state machine pattern | Thảo
Rule engine cho chính sách phép
FullCalendar.js, filter theo phòng ban
Cấu hình động, không hardcode
Geolocation API, MediaStream API
Workflow giải trình, notification
REST API adapter pattern, mock data
Liên kết module Nghỉ phép + Lương
Theo quy định Luật lao động VN
28 | 6. Tính lương | Thuế TNCN & BHXH | Tự động tính thuế TNCN bậc thang 7 bậc, trích đóng BHXH/BHYT/BHTN theo quy định. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Cập nhật bảng thuế theo Nghị định mới nhất | Sơn
29 | 6. Tính lương | Phiếu lương mật | Gửi Payslip qua email riêng hoặc xem trên App có mật khẩu, đảm bảo bảo mật. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | PDF encrypted, OTP xem phiếu lương
30 | 6. Tính lương | Bảng lương tổng hợp | Tổng hợp bảng lương toàn công ty, phân theo phòng ban, xuất báo cáo. | Cao | Phase 1 | Chưa bắt đầu | Batch processing, export Excel/PDF
Thảo
đạt

## Tổng hợp theo Module
Module | Tổng tính năng | Cao | Trung bình | Thấp | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4
1. Sơ đồ tổ chức | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
2. Quản lý nhân sự | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0
3. Hợp đồng lao động | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0
4. Quản lý nghỉ phép | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
5. Chấm công | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
6. Tính lương | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0
7. Onboarding | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
8. Offboarding | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
9. Cổng nhân viên (ESS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
10. Báo cáo & Phân tích | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
11. Tuyển dụng | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0
12. Đào tạo | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0
13. Đánh giá hiệu suất | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
14. Quản lý tài sản | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
15. Phân quyền & Bảo mật | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
16. Thông báo & Truyền thông | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
17. Công tác & Chi phí | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
18. Phúc lợi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
19. Tích hợp & Hệ thống | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1
20. Khen thưởng & Kỷ luật | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
TỔNG CỘNG | 86 | 37 | 31 | 18 | 40 | 28 | 17 | 1

## Kế hoạch triển khai
Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Mô tả | Số tính năng | Mục tiêu chính
Phase 1 | Tháng 2 - 10 Tháng 3 | MVP - Các tính năng cốt lõi, ưu tiên cao | 40 | Ra mắt hệ thống cơ bản: Nhân sự, Chấm công, Lương, Hợp đồng, Phân quyền
Phase 2 | 10 Tháng 3 - 25 Tháng 3 | Mở rộng - Nâng cao trải nghiệm người dùng | 28 | Bổ sung: Tuyển dụng, Đào tạo, KPI, Phúc lợi, Báo cáo nâng cao
Phase 3 | 25 Tháng 3 - 5 Tháng 4 | Hoàn thiện - Tích hợp và tối ưu | 17 | Tích hợp bên ngoài, chữ ký số, gamification, survey
Phase 4 |  | Nâng cấp - Enterprise features | 1 | Multi-tenant, AI-powered analytics, mobile app